## Sheet2
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 亲逢
| Vision: | 打造石家庄最大寻人平台，借以帮助失散家庭团聚
analysis of profit | 亲逢是公益，非营利性应用
第三方网站的推荐介入

## Sheet3
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
普通用户 | 可能只是浏览亲逢应用，通过发布的寻人信息，对周围失踪人口进行留意。
紧急用户 | 家里可能有人丢失，或者自己想要找寻家庭，在寻亲登记中进行了登记，希望自己的等级可以及时得到反馈。
志愿者 | 对于发布的寻亲登记进行持续跟踪，发现线索，实现寻人。
运营商 | 运营亲逢应用的人
管理者 | 管理亲逢应用的人

## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 私人信息保护 | 作为一名用户，我希望我所发布的寻人登记所涉及到的信息不会被不法分子所窃取。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story | 找回密码 | 作为一个用户，我希望当我密码忘记的时候，我可以通过邮箱找回的方式找到自己的密码。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 搜索量最高的寻人信息展示 | 作为一个想要获得寻人信息的人，我希望能够有一个寻人信息展示，按搜索量高低排序，以便于减轻我获取信息的困惑。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 |  |  | 2
4 | 1 | 1 | user story | 维护寻人信息列表 | 作为一个想要发布寻人信息的人，我希望能够维护自己的发布信息列表。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
5 | 1 | 1 | user story | 寻人成功案例展示 | 作为运营商，我希望有一个页面可以展示所有寻人成功的信息和寻人故事，这样可以提高应用的信誉度。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 95 |  |  | 1 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 搜索寻人信息 | 作为一个用户，我希望可以通过很少的信息，比如一张照片，就可以搜索到相关信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 志愿者维护信息 | 作为一个志愿者，我希望有一个列表可以用来保存我所帮助的求助人，这样可以提高我的效率。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story 与当地政府联合 |  | 运营商，我希望该应用可以取得当地政府发支持，这样进行寻人，解救等活动将更加便捷，也会是用户更加信任该应用。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 92 |  |  | 3
9 | 1 | 1 | user story | 与公安联合 | 作为运营商，我希望该应用可以和公安联网，利用公安的信息库，DNA库等，快速和本应用数据比对，提高寻人成功率。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 92 |  |  | 3 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 搜索寻人信息，按地区展示 | 作为一名用户，我希望寻人信息也可以通过地区进行展示，这样我可以更快的了解到本地区失踪人口信息并加以留意。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  |  | 3
11 | 1 | 1 | user story | 快速发布寻人登记 | 作为一个用户，我希望用很少的信息就可以进行寻人登记。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
12 | 1 | 1 | user story | QQ登录 | 作为登录者，我希望能够通过QQ登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 86 |  |  | 2
13 | 1 | 1 | user story | 微信登录 | 作为登录者，我希望能够通过微信登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 86 |  |  | 2
14 | 1 | 1 | user story | 用户注册 | 作为一名用户，我希望可以通过微信，QQ之外的方式，通过手机号密码的方式进行注册登录 | Initial Feature | Not Done | 2 | 86 |  |  | 2
15 | 1 | 1 | user story | 志愿者管理 | 作为管理者，我希望有管理志愿者的功能，可以把不符合要求或者没有任何的业绩的志愿者进行提示或注销 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 70 |  |  | 1 | 0