## project version
PROJECT | Name : | 亲逢
| Vision: | 通过亲逢app或者网页端可以发布寻亲消息，帮助走失的人更快团圆

## User Model
UserModel
类别 | User DESCRIPTION
寻亲者 | 有想要寻找的人，希望在此平台登记信息，并被帮助
志愿者 | 希望帮助寻亲者找到走失者，愿意分享信息到其他平台
用户 | 只在网站浏览相关政策信息，查看走失人信息，不进行其他操作
运营者 | 与客户沟通，了解客户需求

## project backlog
userStory --version1
引用编号 | 标题 | 故事 | 进度 | 初始时间估算（h） | 优先级 | how to demo
1 | 登记须知说明 | 作为一名寻亲者，我希望有的登记须知说明页面，以便于我了解发布寻人的相关信息 | Done | 2h | 97 | 登录平台，点击发布寻人页面
2 | 家寻亲人登记 | 作为一名寻亲者，我希望亲逢平台有家寻亲人登记类型，以便于我发布找寻亲人的信息 | Done | 3h | 95 | 打开发布寻人页面，选择家寻亲人登记类型，在家寻亲人页面进行登记信息
3 | 亲人寻家登记 | 作为一名寻亲者，我希望亲逢平台有亲人寻家登记类型，以便于我发布寻找家庭的信息 | Done | 3h | 95 | 打开发布寻人页面，选择亲人寻家登记类型，在亲人寻家页面进行登记信息
4 | 流浪救助登记 | 作为一名志愿者，我希望亲逢平台有流浪救助登记类型，以便于我帮助流浪者找回家庭 | Done | 3h | 95 | 打开发布寻人页面，选择流浪救助登记类型，在流浪救助页面进行登记信息
5 | 其他寻人登记 | 作为一名寻亲者，我希望亲逢平台有有其他寻人登记类型，以便于我可以发布出以上三种类型的寻人信息 | Done | 3h | 97 | 打开发布寻人页面，选择其他寻人登记类型，在其他寻人页面进行登记信息
6 | 成功通知 | 作为一个寻亲者，我希望能在成功找到之后，立刻给予通知.以便我能快速得到亲人消息 | NotDone | 3h | 93
7 | 线下找人 | 作为一个寻亲者，我希望能有线下帮助，以便更快找到亲人 | NotDone | 2h | 91
8 | 按照地区搜索 | 作为一个寻亲者，我希望能够查看各个地区的寻亲信息，以便更快找到我所在的地区的寻亲信息 | NotDone | 4h | 96
9 | 修改信息 | 作为一个寻亲者，我希望能够修改我发布的寻亲登记信息（更新信息/输入错误），以便于不错失重逢 | NotDone | 3h | 92
10 | 寻人大厅浏览 | 作为一个志愿者，我希望能够尽可能的留意到生活所见,尽自己所能帮到他人 | Done | 2h | 91 | 打开寻人大厅，浏览各种寻人启事，还可以刷新或者加载更多
11 | 寻人大厅搜索 | 作为一个寻亲者，我希望有一个搜索功能以供我快速获取一些信息 | Done | 2h | 91 | 打开寻人大厅，在输入框中输入要搜寻的名字，查看搜索结果
12 | 寻人大厅刷新 | 作为一个寻亲者，我希望亲逢平台有刷新服务，以便看到最新的寻人消息 | Done | 2h | 91 | 打开寻人大厅，在输入框中输入要搜寻的ID，查看搜索结果
13 | 寻人大厅详情页分享 | 作为一个寻亲者，我希望亲逢平台有分享功能，以便分享给更多的人帮助我寻人 | Done | 2h | 90 | 打开寻人大厅，点击小卡片进入到详情页，点击分享，选择分享到微信或其他
14 | 亲人寻家信息填写 | 作为一名寻亲者，我希望在进行家寻亲人填写时，由于本人可能年少被拐，对于出生日期等模糊信息可以不必填写，以便登记 | Done | 1h | 90 | 打开亲人寻家页面，登记失踪日期等信息可以选择默认值
15 | 亲逢平台了解 | 作为一名用户，我希望可以了解到亲逢平台相关信息，如办公电话，办公地址等，以便我可以线下寻址 | Done | 1h | 90 | 打开发布寻人页面，下方有登记须知信息，可以浏览亲逢平台的相关信息
16 | 返回顶部 | 作为一名用户，我希望在了解较长的信息时，可以有返回顶部的功能，以便我回到顶部，选择登记类型。 | Done | 1h | 70 | 打开发布寻人页面，右下方有返回顶部按钮，在下拉页面一定距离后，点击返回顶部按钮，可以返回顶部
17 | 注册功能 | 作为一个寻亲者，我希望应用可以含有注册功能，以便于注册后可以成为本应用中的寻亲者或志愿者的其中一员。 | Done | 3h | 90 | 点击应用首页中的注册按钮，点击进入登陆界面点击注册账户按钮进行账户注册。
18 | 登录功能 | 作为一个寻亲者，我希望应用可以有登录功能，以便于已经注册的用户可以通过登录方式登录自己注册的账号。 | Done | 2h | 89 | 点击应用首页中的登录按钮，输入账户密码进行登录。
19 | 忘记密码功能 | 作为一个寻亲者，我希望可以在自己忘记登录密码后可以通过忘记密码功能重设自己的密码，以便于自己不用重新注册新账号，继续使用本账号。 | Done | 2h | 85 | 点击首页中的登录/注册按钮，进入登录界面点击忘记密码按钮，进行重设密码。
20 | 忘记密码验证功能 | 作为一个寻亲者。我希望能够在自己忘记密码想修改密码时，可以有一个验证功能，以便于确保是本人操作，防止他人恶意篡改。 | Done | 1h | 82 | 点击首页中的登录/注册按钮，进入登录界面点击忘记密码按钮，进行重设密码界面进行用户身份验证。
21 | 注册验证功能 | 作为一个运营者，我希望能够在注册账号时，可以有一个注册验证功能，以便于用户能注册自己唯一的账户，方便管理。 | Done | 1h | 80 | 点击首页中的登录/注册按钮，点击账号注册按钮，在注册前进行个人身份验证。
22 | 寻人大厅评论 | 作为一名志愿者或者热心人士，我愿意给寻人方提供一些线索,以便寻人方能够快速找到人 | Done | 2h | 88 | 点击寻人大厅，点击小卡片进入详情页，直接在评论区里评论
23 | 信息置顶 | 作为一个寻亲者，我希望我登记的寻亲信息可以被置顶查看。 | Done | 3h | 86 | 点击应用二楼，寻亲信息轮播展示
24 | 防拐防骗信息展示 | 作为一名用户，我希望可以学习一些防拐防骗的方法和文章，来预防或避免被拐。 | Done | 1h | 85 | 点击首页，滑动到防拐防骗专栏，可点击查看更多详细信息
25 | 寻人方法信息展示 | 作为一名寻亲者，我希望能够阅读政策法规，让国家帮忙，提高找人的成功率。 | Done | 1h | 84 | 点击首页，滑动到法律法规专栏，可点击查看更多详细信息
26 | 法律法规信息展示 | 作为一名寻亲者，我希望能够阅读寻人方法，以便于提高寻找亲人的可能。 | Done | 1h | 83 | 点击首页，滑动到寻人方法专栏，可点击查看更多详细信息
27 | 照片相似度对比 | 作为一名寻亲者，我希望通过对比两张人像图片，来判断二者的相似度来帮助我高效的寻找亲人。 | Done | 1h | 90 | 点击首页，下拉进入二楼，点击人脸识别进入人脸识别功能页面，点击照片比对进行人脸相似度对比
28 | 人脸识别查找 | 作为一名寻亲者，我希望能通过人脸识别和已注册人脸进行查找，查找是否有相似的人，提高我查找人的效率。 | Done | 3h | 96 | 点击首页，下拉进入二楼，点击人脸识别进入人脸识别功能页面，点击人脸识别从人脸库进行查找相似度最高的
29 | 信息分享 | 作为一名用户，我希望将我看到的信息分享到第三方软件，以便让更多人了解该信息。 | Done | 1h | 80 | 点击首页，点击内容查看详细信息页面，点击右上角可以分享到第三方社交软件
30 | 留言展示 | 作为一个用户，我希望在页面看到寻亲者发布的留言信息，以便了解留言者信息与需求 | Done | 1h | 75 | 点击真情留言得到留言信息，点击查看详情
31 | 发表留言 | 作为一个寻亲者，我希望能够发表自己此时对失踪亲人的思念，以及对平台的感恩，以便让更多的人找到亲人 | Done | 1h | 75 | 点击真情留言，点击写留言按钮输入信息发表留言
32 | 个人中心 | 作为一个寻亲者，我希望可以修改我的个人资料和查看我发布的寻人信息，以便更新自己的信息 | Done | 2h | 85 | 点击个人中心，点击要修改的资料或功能进行修改或浏览

## sprint1
备录编号 | 备录项 | 标题 | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一名寻亲者，我希望登记须知页面应尽可能的详细，以便于我获得我需要的信息 | 界面实现 | 李雨蒙 | Done
2 | 作为一名寻亲者，我希望家寻亲人登记时信息录入尽可能的少，以便于通过很少的信息就可以让我得到结果 | 界面实现 | 李雨蒙 | Done
3 | 作为一名寻亲者，我希望亲人寻家登记时信息录入尽可能的少，以便于通过很少的信息就可以让我得到结果 | 界面实现 | 李雨蒙 | Done
4 | 作为一名志愿者，我希望流浪救助登记时信息录入尽可能的少，以便于通过很少的信息就可以让我得到结果 | 界面实现 | 李雨蒙 | Done
5 | 作为一名寻亲者，我希望其他寻人登记时信息录入尽可能的少，以便于通过很少的信息就可以让我得到结果 | 界面实现 | 李雨蒙 | Done
6 | 作为一个寻亲者，我希望能在成功找到之后，立刻通过短信方式给予通知.以便我能快速得到亲人消息 | 成功通知 | 张艺玮 | Done
6 | 作为一个寻亲者，我希望能在成功找到之后，立刻通过电话方式给予通知.以便我能快速得到亲人消息 | 成功通知 | 张艺玮 | Done
6 | 作为一个寻亲者，我希望能在成功找到之后，立刻通过消息推送方式给予通知.以便我能快速得到亲人消息 | 成功通知 | 张艺玮 | Done
7 | 作为一个寻亲者，我希望能有志愿者线下帮助，以便更快找到亲人 | 线下找人 | 张艺玮 | NotDone
7 | 作为一个寻亲者，我希望能有警方线下帮助，以便更快找到亲人 | 线下找人 | 张艺玮 | NotDone
8 | 作为一个寻亲者，我希望能够按照省份搜索寻亲信息，以便更快找到我所在的地区的寻亲信息 | 按照地区搜索 | 张艺玮 | NotDone
9 | 作为一个寻亲者，我希望能够修改我发布的照片（更新信息/输入错误），以便于不错失重逢 | 修改信息 | 张艺玮 | NotDone
9 | 作为一个寻亲者，我希望能够修改我发布的信息（更新信息/输入错误），以便于不错失重逢 | 修改信息 | 张艺玮 | NotDone
17 | 作为一个寻亲者，我希望能在注册时输入我本人的电话，以便于在之后发现寻人线索时方便联系我 | 注册功能 | 杨慧 | Done
17 | 作为一个寻亲者，我希望能在注册时输入我本人的邮箱，以便于在之后发现寻人线索时方便联系我 | 注册功能 | 杨慧 | Done
18 | 作为一个寻亲者，我希望能在登录时输入我本人的手机验证码，以便于确认是我本人操作 | 登录功能 | 杨慧 | NotDone
18 | 作为一个寻亲者，我希望能在登录时输入我本人的用户名，以便于可以使用我自定义的名称成功登录 | 登录功能 | 杨慧 | NotDone
20 | 作为一个寻亲者，我希望能在忘记登录密码时，可以通过向本人手机发送验证码的方式，以确保是本人找回 | 忘记密码验证功能 | 杨慧 | Done
19 | 作为一个寻亲者，我希望能在忘记登录密码时，必须重复输入密码，以确保自己没有手误输入错误密码 | 忘记密码功能 | 杨慧 | Done
21 | 作为一个寻亲者，我希望能在注册时，向我的手机发送手机验证码，以便于不是在我不知情的情况下恶意注册 | 注册验证功能 | 杨慧 | Done
22 | 作为一个寻亲者，我希望我在搜索时，可以用名字来进行搜索 | 名字搜索功能 | 符少磊 | Done
23 | 作为一个寻亲者，我希望我在搜索时，可以用亲逢ID来进行搜索 | 亲逢ID搜索功能 | 符少磊 | Done
24 | 作为一个寻亲者，我希望可以评论我发布的寻人消息，给志愿者提供更多信息 | 评论功能 | 符少磊 | Done
25 | 作为一个寻亲者，我希望可以分享我发布的寻人消息，扩散寻人消息 | 详情页分享功能 | 符少磊 | Done
26 | 作为一个寻亲者，我希望在看寻人启事的同时快速跳转到登记页面 | 跳转功能 | 符少磊 | Done
27 | 作为一个用户，我希望浏览首页的信息详情时，可以分享到QQ社交软件 | 分享功能 | 李策 | Done
28 | 作为一个用户，我希望浏览首页的信息详情时，可以分享到微博社交软件 | 分享功能 | 李策 | Done
29 | 作为一个用户，我希望浏览首页的信息详情时，可以分享到微信社交软件 | 分享功能 | 李策 | Done
30 | 作为一个寻亲者，我希望照片对比时显示人像的具体年龄 | 照片对比功能 | 李策 | Done
31 | 作为一个寻亲者，我希望照片对比时显示人像的具体性别 | 照片对比功能 | 李策 | Done
32 | 作为一个用户，我希望留言展示可以看到时间点，联系方式，以便理解留言内容和联系留言者 | 留言查看功能 | 孙屹东 | Done
33 | 作为一个寻亲者，我希望写留言是可以自动加入写留言时间，以便查看自己写的留言 | 写留言功能 | 孙屹东 | Done
34 | 作为一个用户，我希望在未登录时个人中心实现登录功能，以便查看自己的信息 | 个人中心登录功能 | 孙屹东 | Done
35 | 作为一个寻亲者，我希望在个人中心实现快速修改用户名、电话、邮箱功能，以便及时更新自己的信息 | 编辑资料功能 | 孙屹东 | Done
36 | 作为一个寻亲者，我希望在个人中心可以查看我发布的寻人信息，以便查看 | 查看发布功能 | 孙屹东 | Done
37 | 作为一个寻亲者，我希望在个人中心实现修改密码的功能，以便保护账户安全 | 个人中心修改密码 | 孙屹东 | Done
38 | 作为一个寻亲者，我希望在个人中心实现更换头像功能 | 更换头像 | 孙屹东 | Done
39 | 作为一个寻亲者，我希望在个人中心实现注销功能，以便快速更换账号 | 注销功能 | 孙屹东 | Done

## sprint2
| 备录项 | 标题 | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
1 | 作为一名寻亲者，我希望登记须知可以对家寻亲人，亲人寻家，流浪救助，其他寻人这四种登记类型进行阐述，以便我更好的进行选择 | 界面显示 | 李雨蒙
1 | 作为一名寻亲者，我希望登记须知可以涉及对发布的寻人信息涉及隐私进行保护的法律声明，以便我的隐私信息不会泄露 | 界面显示 | 李雨蒙
1 | 作为一名寻亲者，我希望登记须知可以对该应用平台提供的寻人服务进行简述，以便寻人过程的透明化 | 界面显示 | 李雨蒙
2 | 作为一名寻亲者，我希望在进行家寻亲人登记时，“*”标记的必填项不清楚时，也可以发布寻人信息 | 后台实现 | 李雨蒙
2 | 作为一名寻亲者，我希望在进行家寻亲人登记时，在失踪经过等信息中，可以出现由于记忆不清晰出现的错误信息。 | 界面实现 | 李雨蒙
2 | 作为一个寻亲者，我希望在进行家寻亲人登记时，假使我只有相关的照片也可以进行登记并且在寻人大厅可以根据照片查找相关信息。 | 后台实现 | 符少磊
3 | 作为一名寻亲者，我希望在进行亲人寻家登记时，“*”标记的必填项不清楚时，也可以发布寻人信息 | 界面显示 | 李雨蒙
3 | 作为一名寻亲者，我希望在进行亲人寻家登记时，在失踪经过，目标家庭描述等信息中可以出现由于被拐时年龄小，记忆不清楚而出现的错误信息。 | 界面显示 | 李雨蒙
3 | 作为一个寻亲者，我希望在进行家寻亲人登记时，假使我只有相关的照片也可以进行登记并且在寻人大厅可以根据照片查找相关信息。 | 后台实现 | 符少磊
4 | 作为一名志愿者，我希望在进行流浪救助登记时，“*”标记的必填项不清楚时，也可以发布寻人信息 | 界面显示 | 李雨蒙
4 | 作为一个寻亲者，我希望在进行流浪救助登记时，假使我只有流浪者相关的照片也可以进行登记并且在寻人大厅可以根据照片查找相关信息。。 | 后台实现 | 符少磊
4 | 作为一名志愿者，我希望可以持续跟踪我所发布的流浪救助信息 | 后台实现 | 孙屹东
5 | 作为一名寻亲者，我希望在进行其他寻人登记时，“*”标记的必填项不清楚时，也可以发布寻人信息 | 界面显示 | 李雨蒙
5 | 作为一个寻亲者，我希望在进行其他寻人登记时，假使我只有相关的照片也可以进行登记并且在寻人大厅可以根据照片查找相关信息。 | 后台实现 | 符少磊
8 | 作为一个寻亲者，我希望能够按照市区搜索寻亲信息，以便更快找到我所在的地区的寻亲信息 | 按照地区搜索 | 张艺玮
29 | 作为一名用户，我希望能够将首页信息分享到QQ、微博、微信等第三方社交软件 | 信息分享 | 李策
29 | 作为一名用户，我希望我分享的时候能将分享的软件图标、软件名称以及信息标题充分显示出来 | 信息分享 | 李策
24 | 作为一名用户，我希望我浏览信息的时，能通过上拉或者下拉实现查看更多或更新的信息功能 | 信息展示 | 李策
24 | 作为一名用户，我希望我浏览信息的时，能够通过点击首页实现信息的刷新，以便于我更方便的查看信息 | 信息展示 | 李策
25 | 作为一个用户，我希望在浏览真情留言时下滑可以查看更多留言，点击其中一条可以查看留言详细信息 | 留言展示 | 孙屹东
25 | 作为一个用户，我希望在查看个人中心时清楚看到所有个人信息，点击便可修改 | 留言展示 | 孙屹东
26 | 作为一个寻亲者，我希望在个人中心修改头像时，可以在拍照和读取相册之间做出选择，便于生成头像 | 头像更换 | 孙屹东
27 | 作为一个寻亲者，我希望在更换头像是可以对照片进行裁剪移动操作，便于头像可视化 | 头像生成 | 孙屹东
28 | 作为一个寻亲者，我希望在查看我的发布时，一次性查看4种寻人信息，便于快速查看 | 信息展示 | 孙屹东
9 | 作为一个寻亲者，我希望我修改的文字信息能够替换掉原有信息，便于快速查看 | 信息更新 | 张艺玮
9 | 作为一个寻亲者，我希望我修改的照片信息能够替换掉原有信息，便于快速查看 | 信息更新 | 张艺玮