## Sheet1
“亲逢”实训项目（Java与移动智能设备开发方向）
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 编号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 理想时间（h） | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 成功案例查看 | 作为一个志愿者，我希望能在我的个人中心页看到我已经帮助过的成功案例 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 89 | 1
2 | 1 | 1 | user story | 分享到各个应用 | 作为一个寻亲者，我希望能把我的寻亲信息分享到各处，让更多人看到 | Initial Feature | Done | 1.5 | 96 | 1
3 | 1 | 1 | user story | 地区搜索 | 作为一个寻亲者，我希望能够根据走失者的籍贯地区缩小选择范围。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 | 3
4 | 1 | 1 | user story | 线下找人 | 作为一个寻亲者，我希望能够有线下的警方或者志愿者协助找人。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 1
5 | 1 | 1 | user story | 注册身份 | 作为一个普通用户，我希望能够区分注册身份，以便登录后查看相应信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 2
6 | 1 | 1 | user story | 信息置顶 | 作为一个寻亲者，我希望我登记的寻亲信息可以被置顶查看。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 | 1
7 | 1 | 1 | user story | 第三方登录 | 作为一个志愿者，我希望能通过微信或者qq来进行第三方登录，而不用再去注册手机号 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 | 2
8 | 1 | 1 | user story | 留言 | 作为一个寻亲者，我希望能够从留言中获取一些信息和能量 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 | 3
9 | 1 | 1 | user story | 快速搜索信息 | 作为一个寻亲者，我希望能够通过姓名直接搜索到相应信息 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 | 1
10 | 1 | 1 | user story | 成功通知 | 作为一个寻亲者，我希望能在成功找到之后，立刻给予通知，以短信或者电话的形式 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 | 2
11 | 1 | 1 | user story | 操作提示 | 作为一个寻亲者，我希望能够有一个直观的操作教学，以便能够快速进行登记 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 | 1
Total |  | 11