## PROJECT BACKLOG
Project BackLog ——“亲逢”实训项目（Java与移动智能设备开发方向）
引用编号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始时间估算（h） | 优先级 | 理想时间（h） | 如何演示
1 | user story | 登录方式 | 作为一个寻亲者，我希望能够通过QQ登录，微信登录，微博登录几种方式，以便于更加快捷地登录系统，从而省略注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 96 | 2 | 点击用户登录按钮后，点击QQ登录、微信登录、微博登录等几种方式都能成功登录系统。
2 | user story | 寻亲信息发布方式 | 作为一个普通寻亲者，我希望能够通过大厅的寻人窗口可以看到最新的寻人信息，以便于能最快得知最新的寻人消息。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 94 | 2 | 登录，点击大厅页面，看到滚动的最新寻人信息。
3 | user story | 寻人方法展示 | 作为一个寻亲者，我希望能够在首页中看到本应用的寻人方法，以便于我能更快捷地发布寻人信息或者获取相关信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 1 | 登录，点击首页中的寻人方法，看到发布寻人和获取相关信息的方法。
4 | user story | 个人中心信息展示 | 作为一个普通寻亲者，我希望能够在应用中的个人中心部分清楚地看到自己发布过的寻人信息，以便于清晰查看自己的寻人信息以及自己的寻人信息是否得到回应。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 | 2 | 登录，点击个人中心按钮，直接看到自己发布过的寻人信息。
5 | user story | 政策法规部分展示 | 作为一个寻亲者，我希望在应用首页中能够含有政策法规部分，以便于自己可以了解相关法律法规，在发布寻人通知之后可以去相关部门反映自己的情况。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 | 1 | 登录，点击应用首页页面，点击政策法规按钮后看到相关的政策法规条目。
6 | user story | 流浪救助信息展示 | 作为一个志愿者，我希望能够在流浪救助页面看到所有寻亲的信息，以便于自己能够了解到所有需要帮助的家庭。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 | 2 | 登录，点击流浪救助页面，浏览到所有发布的寻亲信息。
7 | user story | 志愿者留言 | 作为一个志愿者，我希望能够在本应用中单独展示一个页面让志愿者进行真情留言，以便于有针对性地对志愿者这一身份的群体了解信息与意见。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 87 | 3 | 登录，点击真情留言页面，点击输入框输入自己的留言，点击发布正确在留言列表中发布。
8 | user story | 用户信息完善 | 作为一个寻亲者，我希望寻亲者或者志愿者在发布消息时必须填写自己的手机号和家庭地址，以便于找到我的亲属时，可以立刻通知我。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 86 | 2 | 登录，点击发布寻人信息后，在信息框中输入自己的个人联系方式。
9 | user story | 快速搜索信息 | 作为一个寻亲者，我希望可以有一个模糊搜索功能，在寻人大厅众多信息当中，可以从搜索中输入丢失亲人的重点信息，以便于我在记不清丢失亲属的具体信息时也能进行搜索查找。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 | 3 | 登录，点击应用首页页面，点击模糊搜索框，输入想要搜索的信息之后展示出自己想要查找的信息。
10 | user story | 及时修改信息 | 作为一个寻亲者，我希望能够自己修改自己发布出去的信息，以便于在写错或者记错丢失亲属信息时可以及时修改。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 75 | 1 | 登录，点击个人中心按钮，点击个人发布的信息按钮对自己想要修改的寻亲信息。
11 | user story | 及时撤销信息 | 作为一个寻亲者，我希望能够随时撤销自己发布出去的信息，以便于在找到自己亲属之后能够及时能够撤销相关信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 72 | 1 | 登录，点击登录，点击个人中心按钮，点击个人发布的信息按钮对自己想要撤销的寻亲信息。
12 | user story | 聊天室 | 作为一个运营者，我希望给寻亲者和志愿者一个交流的聊天室，以便于他们可以直接传达一些寻亲信息。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70 | 3 | 登录，点击聊天室按钮，在其中与其他寻亲者和志愿者进行交流。
13 | user story | 快速通知 | 作为一个寻亲者，我希望能够有一个快速通知可以提醒我有新的寻亲信息发布，以便于增加寻亲成功的可能。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 62 | 2 | 在手机页面出现应用对应的消息推送，点击后进入应用里的对应页面。
14 | user story | 消息通知 | 作为一个运营者，我希望系统能够向微博发送寻亲成功的微博消息，以便于吸引更多人的关注，增加用户量。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 58 | 2 | 登录微博，可以在微博推送消息中浏览到寻亲成功的相关事例。
15 | user story | 特征详细描述 | 作为一个志愿者，我希望寻亲者在登记寻人信息时，可以将丢失亲属的特征描述地比较详细，最好可以清晰说出丢失亲属的个人特征，以便于在其他用户或志愿者在看到这条消息时能够更了解详细信息，增加帮助找到亲属的几率。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 56 | 1 | 登录，点击寻人页面，填写寻亲信息时将丢失亲人的信息尽量填写完备。
16 | user story | 搜索栏 | 作为一个普通寻亲者，我希望可以在我想要了解某一类型的寻亲信息，可以在搜索栏进行相关搜索，以便于直接将自己感兴趣的信息，直观清晰地了解自己想了解的信息。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 53 | 3 | 登录，点击首页页面，在搜索栏中填写相关的信息，点击搜索按钮，搜索出自己感兴趣的相关信息。
17 | user story | 寻亲评价 | 作为一个寻亲者，我希望可以有一个寻亲评价功能，在自己已经找寻到亲人以后可以对本次的寻亲过程加以评价，以便于系统之后进行优化。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 | 1 | 登录，点击个人中心，寻亲成功后在自己的寻亲信息后填写自己的寻亲感受和评价
18 | user story | 快速收藏 | 作为一个寻亲者，我希望可以有一个快速收藏寻亲消息功能，以便于可以将自己感兴趣或者自己作为志愿者服务的项目加以收藏。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 45 | 2 | 登录，点击首页页面，点击自己感兴趣的寻亲消息进行收藏。
19 | user story | 收藏夹 | 作为一个志愿者，我希望能够在个人中心页面拥有一个寻亲列表信息收藏夹，以便于自己可以清晰地分类自己服务的寻亲项目或者查看自己感兴趣的寻亲项目。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 44 | 2 | 登录，点击个人中心按钮，点击个人收藏夹，可以查看自己收藏过的寻亲信息。
20 | user story | 线索留言 | 作为一个寻亲者，我希望可以在首页中加入线索留言功能，以便于我获得一些丢失人的信息但不知道其亲属是否发布过丢失登记之后，可以直接在此处留言，直接分享信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 42 | 1 | 登录，点击首页页面，点击线索留言，选择对应寻亲信息，点击留言编辑框，对其进行线索留言。

## USER MODEL
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
普通寻亲者 | 第一次使用本软件，对寻亲流程不太熟悉，需要按照指导方法来进行寻亲
寻亲者 | 已使用本软件很多次，进行过多次寻亲登记，对寻亲流程非常熟悉
志愿者 | 对本网站的寻亲流程较为熟悉，能够使用线上线下等各种志愿方法进行寻亲帮助
运营者

## PROJECT VISION
Project Vision
| PROJECT | Name | 亲逢
|  | Vision | 打造线上寻亲平台，帮助社会各类人士进行寻亲活动。